## Sheet1
|  | C# |  | Unity
Week 1 | 2019-03-21 | 按顔色統計消除的pieces | Y. 28/03/2019 | Unity得分顯示 | T
|  | 消除時觸發player攻擊f | Y. 28/03/2019 | Unity Prefabs： monster + player（血條等） | T
|  | monster脚本：扣血function，和玩家距離的properties，距離改變的f，攻擊f，移動f，AI， | Y. 28/03/2019
| 2019-03-25 | Player脚本：攻擊f，移動F，入參得分board | Y. 28/03/2019
Attack: Green, Red
Special: Purple
Move: Blue, Black
Week 2 | 2019-04-04 | 普攻+monster的debuff |  | purple item，治療三種規格，選擇框
|  | 蓄力+player的buff |  | monster和player的狀態欄
|  | monster 技能：兩種技能，根據距離使用一種攻擊 | Y. 04 April 19
|  | monster 移動：無法攻擊則移動 | Y. 04 April 19
| 2019-04-10 | player的閃避 + buff