## Sheet1
|  | C# |  | Unity |  | 設計
Week 1 | 2019-03-21 | 按顔色統計消除的pieces | Y. 28/03/2019 | Unity得分顯示 | T
|  | 消除時觸發player攻擊f | Y. 28/03/2019 | Unity Prefabs： monster + player（血條等） | T
|  | monster脚本：扣血function，和玩家距離的properties，距離改變的f，攻擊f，移動f，AI， | Y. 28/03/2019
| 2019-03-25 | Player脚本：攻擊f，移動F，入參得分board | Y. 28/03/2019
Attack: Green, Red
Special: Purple
Move: Blue, Black
Week 2 | 2019-04-04 | 普攻+monster的debuff | Y. 07 April 19 | purple item，治療三種規格，選擇框 | T
|  | 蓄力+player的buff | Y. 08 April 19 | monster和player的狀態欄 | T
|  | monster 技能：兩種技能，根據距離使用一種攻擊 | Y. 04 April 19 | battlefield controller | T
|  | monster 移動：無法攻擊則移動 | Y. 04 April 19
| 2019-04-10 | player的閃避 + buff | Y. 07 April 19
| 2019-04-21 | monster下回合行動提示 | Y.21/Apr/19 | 使用item需要的piece和現儲存的piece顯示 |  | monster的技能設計
Week 3 |  | player的 green action改爲2piece攻擊1次，餘數再加一次流血debuff | Y.21/Apr/19 | item效果實現 |  | player道具效果設計
|  | monster技能實現 |  | distance軸和player monster圖標的整合實現
|  | monster行動隨機性 | Y.21/Apr/19
2019-04-29